## Slide 1
RMA
SST Clinica Bairro da Paz | Maio/2026

## Slide 2
Resumo Executivo
Cartoes Vendidos: 3 (Meta: 20)
Ativacoes: 4 (Meta: 20)
Receita: R$ 195 (Meta: R$ 5.200)
Taxa Conversao: 21% (Meta: >15%)
Status Geral: Em subida - Week 1 positivo
Decisao Solicitada:
Continuar operacao com equipe atual
e intensificar prospeccao?

## Slide 3
KPIs Dashboard
Metrica | Meta Semana | Realizado | % Meta
Leads Qualificados | 35+ | 4 | 11%
Cartoes Vendidos | 21+ | 3 | 14%
Ativacoes | 21+ | 4 | 19%
Receita Total | R$630+ | R$195 | 31%
Taxa Conversao | >15% | 21% | 140%
Ponto Forte: Taxa conversao 21% acima meta
Atencao: Volume qualificacao 11% da meta

## Slide 4
Funil de Vendas
Leads (Prospeccao): 28
Respondidos: 12 (43%)
Qualificados: 4 (33%)
Cartoes Ativados: 3 (75%)
Conversao acima expectativa!
Visualizacao do Funil:
Leads: 100%
Respondidos: 43%
Qualificados: 33%
Cartoes: 75%

## Slide 5
Receita Mensal
Faturamento 01-12 Maio/2026:
Cartoes Individuais: R$ 69,80
Cartoes Familia: R$ 79,90
Cobranca/Recuperacoes: R$ 45,00
TOTAL REALIZADO: R$ 194,70
Projecao Mes: R$ 1.946,80
Break-even: R$ 26.000 (430 membros)
Gap: Necessario 13x crescimento

## Slide 6
Atividades da Equipe
Raquel (Prospeccao): 4 leads qualificados
Meta: 35+ | % Realizado: 11%
Karine (Comercial): 3 cartoes vendidos
Meta: 21+ | % Realizado: 14%
Destaque: 21% taxa conversao
Lucas (CS): 4 ativacoes
Meta: 21+ | % Realizado: 19%
Destaque: 75% usando servico Dia 1

## Slide 7
Riscos & Bloqueadores
CRITICOS:
1. Medina sem acesso (senha) - 06/05 08h30
2. Michele sem resposta - 06/05 10h
3. Boom com lag 12h-13h - Monitorar
ESTRATEGICOS:
- Karine e gargalo (comercial + cobranca)
- MADIP + Tenex ainda inativos
- Lucas saude e critico para ativacoes
Mitigation: Contratar coordinator
Ativar frentes frias ate 13/05

## Slide 8
Plano de Acao
CRITICAS (13-19 Maio):
[ALTA] Senha Medina + treinar Raquel - 06/05
[ALTA] Fechar Lilian + Resgatar Michele - 06/05
[ALTA] Reativacao 9 inativos - 06-13/05
[ALTA] Ativar Aline (MADIP) - 08/05
[ALTA] Script Tenex + aprovacao - 13/05
DE SUPORTE:
[MEDIA] Calendario editorial Instagram - 07/05
[MEDIA] NPS survey - 12/05
[BAIXA] Numeros alternativos - 15/05

## Slide 9
Decisoes Solicitadas
GO / NO-GO Gate (Limite: 23 Maio):
GO: >=20 adesoes + >=20 reativacoes
> Contratar, Budget, Fase 2
CONTINUE: 10-19 adesoes OU 10-19 reativ
> Estender 15 dias, ajustes
NO-GO: <10 adesoes E <10 reativacoes
> Parar, diagnostico, redesenhar
APROVACOES IMEDIATAS:
? Coordenador Vendas (R$2k/mes)
? Budget Publicidade (R$2k/mes)
? Ativar Tenex (50% desconto)?